Приложение 6
к конкурсной документации

Техническая спецификация

закупаемых работ, не связанных со строительством
(заполняется заказчиком)

Наименование заказчика АО «Казтелерадио»

Наименование организатора АО «Казтелерадио»

№ конкурса _____________________________

Наименование конкурса Ремонт башни Н-100 м на РТС Кокшетау

№ лота __________________________________

Наименование лота ______________________

| Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг* | 331111.000.000000 |
| --- | --- |
| Наименование работы* | Ремонт башни Н-100 м на РТС Кокшетау |
| Единица измерения* | 1 |
| Количество (объем)* | 1 |
| Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость* | 14 461 120 |
| Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость* | 14 461 120 |
| Срок выполнения работы* | 100 календарных дней с момента приема-передачи объекта |
| Размер авансового платежа* | 0 % |
| Гарантийный срок (в месяцах) | 36 |
| Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных | 1. Условия организации и производства работ 1.1 Ремонтные работы следует проводить в сухую погоду, при соблюдении условий по охране труда и технике безопасности на строительной площадке; 1.2 Подрядчик обязан обеспечить проведение профессиональной аэросъемки с применением беспилотного летательного аппарата (БПЛА, дрона) для создания полной визуальной документации объекта до начала, в процессе и после завершения работ. Также, Подрядчик на постоянной основе должен вести фото и видео отчет о проделанной работе с указанием времени и места, подтверждающий проведение мероприятий и соблюдения качества выполнения работ на объекте, с ежедневной передачи информации на электронную почту Заказчика; 1.3 До начала производства строительно-монтажных работ Подрядчик обеспечивает оформление и согласование в установленном порядке форм наряд допусков, графика производства работ, включающего в себя все общие способы безопасной организации работ, в том числе способы ограждения рабочих мест, способы освещения рабочего места, способы и средства связи, требования к санитарно-бытовому обслуживанию и другие данные, необходимые для организации и контроля строительного процесса, предоставляет приказ о назначении ответственного лица за соблюдение правил по технике безопасности при проведении высотных работ на объекте; 1.4 В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания договора до начала работ, наименование ЛКМ, марка, цвет (по RAL или иному стандарту), количество материалов и система нанесения (толщина сухого слоя, количество слоев) должны быть согласованы с Заказчиком. 1.5. При выполнении покрасочных работ должна применяться только алкидно-уретановая эмаль. 1.6 В течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания Договора подрядчик должен предоставить заказчику сметную документацию на сумму договора. 1.7 В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания Договора подрядчиком и заказчиком подписывается «Акт приема-передачи объекта». 1.8. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания «Акта приема-передачи объекта», подрядчиком устанавливается предупредительный информационный стенд/паспорт объекта, с указанием наименовании работ, периода ремонта, наименование организации/подрядчика, контактные данные ответственного лица согласно приказу, с внешней стороны территории в местах автостоянок и пешеходного трафика. А также при необходимости устанавливаются предупредительные ленты/временные ограждения небезопасного участка. 1.9 Все работы должны быть выполнены в полном объеме и с надлежащим качеством, строго в соответствии с требованиями настоящей технической спецификации и прилагаемой к ней сметной документации. С учетом специфики места расположения антенно-мачтового сооружения (АМС), очистка и окраска металлоконструкций производятся только ручным механизированным способом, применение окрасочных распылителей (краскопультов) запрещено. 1.10 Подрядчик несет полную гражданско-правовую ответственность за все риски, связанные с производством работ и обеспечение безопасности своих работников, персонала Заказчика, третьих лиц, а также за сохранность любого имущества в зоне ведения работ. Любой ущерб, причиненный в ходе работ, подлежит возмещению Подрядчиком в полном объеме. 1.11 В случае предъявления к Заказчику (АО «Казтелерадио») любых претензий, исков или регрессных требований со стороны третьих лиц или государственных органов в связи с повреждением имущества, причинением вреда здоровью и жизни или иными последствиями работ Подрядчика, все связанные с этим убытки, судебные издержки, штрафы и компенсации подлежат полному возмещению Подрядчиком в пользу Заказчика. 1.12 В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания Договора необходимо согласовать с Заказчиком использование индустриальных уловителей (полотна, сетки) для предотвращения падения абразива, окалины, частиц краски. 1.13 Направить уведомление о начале проведения покрасочных работ в местные органы самоуправления, управляющие компании близлежащих домов и, при необходимости, опубликовать в местных СМИ или пабликах. 1.14 Обязательно устройство защитных ограждений и сигнальной разметки по периметру зоны возможного падения предметов (капель краски, инструмента). 1.15 Во время проведения работ и по завершению работ, Подрядчик обязан обеспечить сбор и утилизацию всех отходов производства (металлическая стружка, абразив, использованные ветошь и тара из-под ЛКМ) в соответствии с экологическими нормами. |
| Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается) | 2. Оформление исполнительной документации и приемка работ 2.1.После завершения работ подрядчик письменно извещает заказчика о готовности объекта к приемке в эксплуатацию и создания приемочной комиссии; 2.2 Приемка работ производится комиссией в составе представителей от Заказчика, Подрядчика, технического надзора (при его наличии); 2.3 По результатам приемки работ составляются акты приемки выполненных работ и Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (формы по приложению 3-1); 2.4 Акт выполненных работ на портале государственных закупок подписывается заказчиком после предоставления подрядчиком (исполнителем) подтверждающих документов о сдаче и приемке акт выполненных работ (формы по приложению 3-1) и Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат. Данные документы должны быть предоставлены как в бумажном виде, так и загружены в систему портала государственных закупок. 2.5 При проведении ремонта, необходимо предоставить Заказчику подписанный Акт освидетельствования скрытых работ (с печатью); 3. Сроки выполнения работ и гарантийных обязательств. 3.1 Работы необходимо закончить в течение 120 календарных дней с момента приема-передачи объекта. 3.2 В течение гарантийного срока Подрядчик обязуется оперативно (в срок, согласованный с Заказчиком, но не более 14 дней с момента уведомления) устранять любые дефекты выполненных работ, связанные с отслоением, преждевременным износом, потерей защитных свойств или цвета лакокрасочного покрытия. 3.3 В выполненные работы должны быть включены все расходы Подрядчика, транспортные расходы (спецтехника), налоги, вывоз мусора и т.п. 4. Технические требования к грунт-эмали АУ 4.1 Грунт-эмаль АУ должна быть предназначена для окрашивания металлических поверхностей из черных и некоторых цветных металлов (алюминий, медь, латунь, оцинкованная сталь). - Грунт-эмаль АУ должна обеспечивать покрытие, характеризующееся механической прочностью, термопластичностью, эластичностью, морозостойкостью, высокой УФ-устойчивостью, выраженными водоотталкивающими свойствами и стойкостью к пожелтению. - Внешний вид пленки должен быть однородным, глянцевым; покрытие -без посторонних включений и дефектов. - Цвет пленки эмали должен находиться в пределах допустимых отклонений, установленных утвержденными образцами. - Грунт-эмаль АУ должна быть быстросохнущей. - Грунт-эмаль АУ должна быть устойчива к воздействию температур в диапазоне от −50 °С до +60 °С. - Срок хранения эмали - не более 12 месяцев со дня изготовления. 5. Состав и показатели грунт-эмали АУ: 5.1 Массовая доля нелетучих веществ- не менее 60 %. 5.2 Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20 ± 0,5) °С – 80-140 с. 5.3 . Время высыхания при температуре (20 ± 2) °С до степени 3 -не более 3 ч. 5.4 Степень перетира - не более 40 мкм. 5.5 Адгезия пленки - не более 1 балла. 5.6 Твердость пленки по маятниковому прибору (тип ТМЛ, маятник А)- не менее 0,2 усл. ед. 5.7 Стойкость покрытия к статическому воздействию при температуре (20 ± 2) °С - не менее 48 ч. 6. Минимальные требования к применению: 6.1 Перед применением эмаль разбавляют до рабочей вязкости сольвентом по ГОСТ 1928 или ГОСТ 10214, уайт-спиритом (нефрас С4-155/200) по ГОСТ 3134, ксилолом по ГОСТ 9410 или ГОСТ 9949. |

* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).

Примечание.

1. Каждые требуемые характеристики, параметры, исходные данные и дополнительные условия указываются отдельной строкой.

2. Установление в технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.

3. Установление требований технической спецификации в иных документах не

допускается.

Конкурстық құжаттамаға 6 -қосымша

Құрылыспен байланысты емес сатып алынатын жұмыстардың техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы «Қазтелерадио» АҚ

Ұйымдастырушының атауы «Қазтелерадио» АҚ

Конкурстың №________________________________

Конкурстың атауы Көкшетау РТС Н-100 м мұнарасын жөндеу

Лоттың №____________________________________

Лоттың атауы_________________________________

| Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы* | 331111.000.000000 |
| --- | --- |
| Жұмыстың атауы* | Көкшетау РТС Н-100 м мұнарасын жөндеу |
| Өлшем бірлігі* | 1 |
| Саны (көлемі)* | 1 |
| Қосылған құн салығын есепке алмағандағы бірлік бағасы* | 14 461 120 |
| Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алу үшін бөлінген жалпы сома* | 14 461 120 |
| Жұмысты орындау мерзімі* | Нысанды қабылдау және тапсыру күнінен бастап 100 күнтізбелік күн |
| Аванстық төлем мөлшері* | 0 % |
| Кепілдік мерзімі (айлармен) | 36 |
| Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы | 1. Жұмыстарды ұйымдастыру және өндіру шарттары 1.1 Жөндеу жұмыстары құрғақ ауа райында, құрылыс алаңындағы еңбекті қорғау және техника қауіпсіздігі шарттарын сақтай отырып жүргізілуі керек. 1.2 Мердігер жұмыстар басталмас бұрын, жүргізілу процесінде және аяқталғаннан кейін нысанның толық көлемді визуалды құжаттамасын жасау үшін ұшқышсыз ұшу аппаратын (ҰҰА, дронды) қолдану арқылы кәсіби аэротүсірілім жүргізуді қамтамасыз етуге міндетті. Сондай-ақ, Мердігер жұмыстардың жүргізілуін және орындалу сапасының сақталуын растайтын, уақыты мен орны көрсетілген фото-және бейнеесепті үздіксіз түрде жүргізіп, ақпаратты күн сайын Тапсырыс берушінің электрондық поштасына жіберуі керек. 1.3 Құрылыс-монтаждау жұмыстарын бастамас бұрын, Мердігер рұқсат парақтарының нысандарын, жұмыстарды өндіру кестесін (оның құрамына жұмыс орындарын қоршау, жұмыс орнын жарықтандыру, байланыс әдістері мен құралдары, санитарлық-тұрмыстық қызмет көрсету талаптары және құрылыс процесін ұйымдастыру мен бақылау үшін қажетті басқа да мәліметтер кіреді) белгілендірілген тәртіпте ресімдеп, келісіп, объекттегі биіктіктегі жұмыстарды жүргізу кезінде техникалық қауіпсіздік ережелерінің сақталуына жауапты тұлғаны тағайындау туралы бұйрықты ұсынады. 1.4 Шартқа қол қойылған сәттен бастап және жұмыстар басталғанға дейін 10 (он) жұмыс күні ішінде ЛКМ атауы, маркасы, түсі (RAL немесе өзге стандарт бойынша), материалдардың көлемі және жағу жүйесі (құрғақ қабаттың қалыңдығы, қабаттар саны) Тапсырыс берушімен келісiлуi тиіс. 1.5 Бояу жұмыстарын орындау кезінде тек алкидті-уретанды эмаль қолданылуы тиіс. 1.6 Келісімшарт қол қойылғаннан кейін 10 (он) жұмыс күні ішінде мердігер тапсырыс берушіге келісімшарт сомасы бойынша сметалық құжаттаманы ұсынуы керек. 1.7 Келісімшартты мердігер мен тапсырыс беруші қол қойған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде «Нысанды қабылдау-тапсыру туралы акт» қол қойылады. 1.8. «Объектіні қабылдау-тапсыру актісіне» қол қойылған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде Мердігер объектінің атауы, жөндеу кезеңі, ұйымның/мердігердің атауы, бұйрыққа сәйкес жауапты тұлғаның байланыс деректері көрсетілген ескерту ақпараттық стендін/объект паспортын аумақтың сыртқы жағында, автотұрақтар мен жаяу жүргіншілер қозғалысы орындарында орнатуға міндетті. Қажет болған жағдайда қауіпті учаскелерге ескерту ленталары және/немесе уақытша қоршаулар орнатылады. 1.9 Барлық жұмыстар толық көлемде және тиісті сапада, осы техникалық сипаттама мен оған қоса берілген сметалық құжаттаманың талаптарына қатаң сәйкес орындалуы керек. Антенна-мачталық қондырғының (АМҚ) орналасқан жерінің ерекшелігін ескере отырып, металл конструкцияларды тазалау және бояу тек қолмен механикаландырылған әдіспен жүргізіледі, бояу бүркігіштерін (краскопульттарды) қолдану тыйым салынады. 1.10 Мердігер жұмыстарды өндіруге және өз жұмысшыларының, Тапсырыс берушінің қызметкерлерінің, үшінші тұлғалардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге, сондай-ақ жұмыстар жүргізілетін аймақтағы кез келген мүлкің сақталуына байланысты барлық тәуекелдер үшін толық азаматтық-құқықтық жауапкершілікті өз үстіне алады. Жұмыстарды жүргізу барысында келтірілген кез келген зиян Мердігер толық мөлшермен өтеуге жатады. 1.11 Тапсырыс берушіге (Қазтелерадио АҚ) Мердігер жұмыстарының салдарынан мүлікке зақым келтіруі, денсаулыққа және өмірге зиян келтіруі немесе басқа да салдарларына байланысты үшінші тұлғалардан немесе мемлекеттік органдардан кез келген шағымдар, талаптар немесе регресстік талаптар түнген жағдайда, осыған байланысты болған барлық шығындар, сот шығындары, айыппұлдар мен компенсациялар Мердігер есебінен Тапсырыс беруші пайдасына толық өтелуге жатады. 1.12 Келісімшарт қол қойылған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде Тапсырыс берушімен абразивтің, темір қақпағының, бояу бөлшектерінің құлауына жол бермеу үшін индустриялық ұстағыштарды (келектер, торлар) пайдалануды келісу қажет. 1.13 Бояу жұмыстарын бастау туралы хабарламаны жергілікті өзін-өзі басқару органдарына, жақын жатқан үйлердің басқарушы компанияларына жіберу, қажет болған жағдайда жергілікті БАҚ-та немесе әлеуметтік желілерде жариялау керек. 1.14 Заттардың (бояу тамшыларының, құрал-жабдықтардың) құлауы мүмкін аймақтың периметрі бойымен қорғаныш қоршаулар мен дабылды белгілерді орнату міндетті түрде қарастырылады. 1.15 Жұмыстарды жүргізу кезінде және жұмыстар аяқталғаннан кейін, Мердігер барлық өндіріс қалдықтарын (металл ұнтақ, абразив, пайдаланылған сүрту материалдары және БЛМ үшін ыдыстар) экологиялық нормаларға сәйкес жинауға және жоюға міндетті. |
| Әлеуетті өнім берушіге оның жеңімпазы анықталған және онымен Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалған жағдайда қойылатын талаптар (қажет болған кезде көрсетіледі) (әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін қабылдамауға жол берілмейді) | 2. Орындалған жұмыстарды рәсімдеу және қабылдау тәртібі 2.1. Жұмыстар аяқталғаннан кейін мердігер нысанды пайдалануға қабылдауға дайындығы және қабылдау комиссиясын құру туралы тапсырыс берушіге жазбаша хабарлайды. 2.2. Жұмыстарды қабылдау Тапсырыс берушінің, Мердігердің, техникалық қадағалау өкілінің (бар болған жағдайда) өкілдерінен тұратын комиссия арқылы жүзеге асырылады. 2.3. Жұмыстарды қабылдау нәтижелері бойынша Орындалған жұмыстарды қабылдау туралы акт және Орындалған құрылыс-монтаждау жұмыстарының құны туралы анықтама (3-1 қосымшадағы нысандар бойынша) ресімделеді. 2.4. Мемлекеттік сатып алу порталындағы орындалған жұмыстар туралы акт, мердігердің (орындаушының) орындалған жұмыстарды тапсыру және қабылдау туралы растайтын құжаттарды (3-1 қосымшадағы нысан бойынша орындалған жұмыстарды қабылдау туралы акт және орындалған құрылыс-монтаждау жұмыстарының құны туралы анықтама) ұсынғаннан кейін тапсырыс беруші тарапынан қол қойылады. Бұл құжаттар қағаз түрінде де, мемлекеттік сатып алу порталының жүйесіне жүктелуі де қажет. 2.5. Жөндеу жұмыстарын жүргізу кезінде Тапсырыс берушіге Жасырын жұмыстарды куәландыру туралы актты (мөрі бар) ұсыну қажет. 3. Жұмыстарды орындау және кепілдік міндеттемелер мерзімдері 3.1. Жұмыстарды нысанды қабылдау-тапсыру сәтінен бастап 120 күнтізбелік күн ішінде аяқтау қажет. 3.2 Кепілдік мерзімі ішінде Мердігер Тапсырыс берушімен келісілген мерзімде, бірақ хабарлама алған күннен бастап 14 (он төрт) күннен аспайтын мерзімде, орындалған жұмыстардағы лак-бояу жабынының қабыршақтануы, мерзімінен бұрын тозуы, қорғаныш қасиеттерінің немесе түсінің жоғалуы сияқты кез келген ақауларды жедел түрде жоюға міндеттенеді. 3.3 Орындалатын жұмыстардың құнына Мердігердің барлық шығындары, соның ішінде көлік шығындары (арнайы техника), салықтар, қоқысты шығару және басқа да шығындар толық көлемде енгізілуі тиіс. 4. АУ грунт-эмаліне қойылатын техникалық талаптар 4.1 АУ грунт-эмалі қара және кейбір түсті металдардан (алюминий, мыс, жез, мырышталған болат) жасалған металл беттерді бояуға арналған болуы тиіс. 4.2 АУ грунт-эмалі механикалық беріктігімен, термопластикалығымен, серпімділігімен, аязға төзімділігімен, жоғары ультракүлгін сәулеге төзімділігімен, айқын су тебу қасиеттерімен және сарғаюға төзімділігімен сипатталатын жабынды қамтамасыз етуі тиіс. 4.3 Қабықшаның сыртқы түрі біртекті, жылтыр болуы тиіс; жабындыда бөгде қоспалар мен ақаулар болмауы қажет. 4.4 Эмаль қабықшасының түсі бекітілген үлгілермен белгіленген рұқсат етілген ауытқулар шегінде болуы тиіс. 4.5 АУ грунт-эмалі тез кебетін болуы тиіс. 4.6 АУ грунт-эмалі −50 °С-тан +60 °С-қа дейінгі температура әсеріне төзімді болуы тиіс. 4.7 Эмальді сақтау мерзімі- дайындалған күннен бастап 12 айдан аспауы тиіс. 5. АУ грунт-эмалінің құрамы мен көрсеткіштері: 5.1 Ұшпайтын заттардың массалық үлесі - кемінде 60 %. 5.2 ВЗ-246 типті вискозиметр бойынша (саптама диаметрі 4 мм, температура (20 ± 0,5) °С) шартты тұтқырлығы- 80–140 с. 5.3 (20 ± 2) °С температурада 3-дәрежеге дейінгі кебу уақыты - 3 сағаттан аспауы тиіс. 5.4 Ұнтақталу дәрежесі - 40 мкм-ден аспауы тиіс. 5.5 Қабықшаның адгезиясы- 1 балдан аспауы тиіс. 5.6 Маятниктік аспап бойынша (ТМЛ типі, А маятнигі) қабықшаның қаттылығы - кемінде 0,2 шартты бірлік. 5.7 (20 ± 2) °С температурада статикалық әсерге жабынның төзімділігі- кемінде 48 сағат. 6. Қолдануға қойылатын ең төменгі талаптар: 6.1 Қолданар алдында эмаль жұмыс тұтқырлығына дейін ГОСТ 1928 немесе ГОСТ 10214 бойынша сольвентпен, ГОСТ 3134 бойынша уайт-спиритпен (нефрас С4-155/200), сондай-ақ ГОСТ 9410 немесе ГОСТ 9949 бойынша ксилолмен сұйылтылады. |

* мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі).

Ескертпе.

1. Әрбір талап етілетін сипаттамалар, өлшемдер, бастапқы деректер және қосымша шарттар жеке жолда көрсетіледі.

2. Техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.